## Hoja1
			23/09/2016	24/09/2016	25/09/2016	26/09/2016	27/09/2016	28/09/2016	29/09/2016	30/09/2016	01/10/2016	02/10/2016	03/10/2016	04/10/2016	05/10/2016	06/10/2016	07/10/2016	08/10/2016	09/10/2016	10/10/2016	11/10/2016	12/10/2016	13/10/2016	14/10/2016	15/10/2016	16/10/2016	17/10/2016	18/10/2016	19/10/2016	20/10/2016	21/10/2016	22/10/2016	23/10/2016	24/10/2016	25/10/2016	26/10/2016	27/10/2016	28/10/2016	29/10/2016	30/10/2016	31/10/2016	01/11/2016	02/11/2016	03/11/2016	04/11/2016	05/11/2016	06/11/2016	07/11/2016	08/11/2016	09/11/2016	10/11/2016	11/11/2016	12/11/2016	13/11/2016	14/11/2016	15/11/2016	16/11/2016	17/11/2016	18/11/2016	19/11/2016	20/11/2016	21/11/2016	22/11/2016	23/11/2016	24/11/2016	25/11/2016	26/11/2016	27/11/2016	28/11/2016	29/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	02/12/2016	03/12/2016	04/12/2016	05/12/2016	06/12/2016	07/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	10/12/2016	11/12/2016	12/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	15/12/2016	16/12/2016	17/12/2016	18/12/2016	19/12/2016	20/12/2016
5 %	4	Diagrama de Gantt	1	1	1	1
5 %	4	Anteproyecto					1	1	1	1
23 %	19	Investigación sobre arquitectura hexagonal									1	1	1	1	1	1	1	1
5 %	4	Definición de las reglas de dominio y de negocio																												1	1	1	1
4 %	3	Patrón Bridge (Puerto)																																1	1	1
4 %	3	Patrón Adapter																																			1	1	1
5 %	4	Patrón Comand																																						1	1	1	1
4 %	3	Patrón Abstract Factory																																										1	1	1
5 %	4	Implementar los sistema de persistencia.																																													1	1	1	1
7 %	6	Implementación del framework																																																	1	1	1	1	1	1
12 %	10	Crear un cliente que consuma la aplicación																																																							1	1	1	1	1	1	1	1
13 %	11	Elaboración del proyecto																																																																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6 %	5	Valoración economica																																																																												1	1	1	1	1
5 %	4	Preparación de la presentación																																																																																	1	1	1	1

## Hoja2
%	Tarea	Inicio	Fin	Días	Fin	Rest.
5 %	Diagrama de Gantt	23/09/16	26/09/16	4	x	84	100 %
5 %	Anteproyecto	27/09/16	30/09/16	4	x	80	95 %
23 %	Investigación sobre arquitectura hexagonal	01/10/16	19/10/16	19	x	76	90 %
5 %	Definición de las reglas de dominio y de negocio	20/10/16	23/10/16	4		57	68 %
4 %	Patrón Bridge (Puerto)	24/10/16	26/10/16	3		53	63 %
4 %	Patrón Adapter	27/10/16	29/10/16	3		50	60 %
5 %	Patrón Comand	30/10/16	02/11/16	4		47	56 %
4 %	Patrón Abstract Factory	03/11/16	05/11/16	3		43	51 %
5 %	Implementar los sistema de persistencia.	06/11/16	09/11/16	4		40	48 %
7 %	Implementación del framework	10/11/16	15/11/16	6		36	43 %
12 %	Crear un cliente que consuma la aplicación	16/11/16	25/11/16	10		30	36 %
13 %	Elaboración del proyecto	26/11/16	06/12/16	11		20	24 %
6 %	Valoración económica	07/12/16	11/12/16	5		9	11 %
5 %	Preparación de la presentación	12/12/16	15/12/16	4		4	5 %

	eva_puigcerver@ieslasenia.org