## Hoja1
 | time axis 2016-09-23 to 2016-12-20
4.819% | 4 | Diagrama de Gantt | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
4.819% | 4 | Anteproyecto | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
22.89% | 19 | Investigación sobre arquitectura hexagonal | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
4.819% | 4 | Definición de las reglas de dominio y de negocio | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
3.614% | 3 | Patrón Bridge (Puerto) | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
3.614% | 3 | Patrón Adapter | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
4.819% | 4 | Patrón Comand | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
3.614% | 3 | Patrón Abstract Factory | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
4.819% | 4 | Implementar los sistema de persistencia. | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
7.229% | 6 | Implementación del framework | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
12.05% | 10 | Crear un cliente que consuma la aplicación | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
13.25% | 11 | Elaboración del proyecto | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
6.024% | 5 | Valoración economica | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
4.762% | 4 | Preparación de la presentación | bar: 2016-09-23 to 2016-12-20
Note on G1: Presentación del diagrama de gannt
Note on K1: Presentar Anteproyecto
Note on U1: Fin de plazo de subsanación
Note on V1: Nueva asignación de tutores y publicación, si procede
Note on CI1: Depósito de memorias en el aula virtual
Note on CM1: Defensa de los proyectos (hora a concretar)